## Sheet1
信息项对照表
信息项 | 说明
变更模板 | 选择变更模型
变更请求人 | 参见“变更及发布流程角色”定义
变更类型 | 参见“变更类型”定义
是否加急 | 根据业务需求，对突破变更窗口或变更前导时间的请求作为加急处理
分类 | 参见“常规变更清单”定义
子分类 | 参见“常规变更清单”定义
条目 | 参见“常规变更清单”定义
阶段 | 参见 “变更阶段代码表”定义
此变更是否会影响关键业务 | 参见“风险评估定义"定义
此变更是否要在业务时间执行 | 参见“风险评估定义"定义
此变更是否可能造成业务数据丢失 | 参见“风险评估定义"定义
计划开始 | 登记变更计划开始时间
计划结束 | 登记变更计划结束时间
受影响服务 | 参见"常规变更清单"、"非常规变更清单"定义
标题 | 变更发布的标题
变更理由 | 参见"变更理由表"定义
描述 | 变更内容描述
工作流 | 参见"变更类型定义"
变更规划师 | 参见“变更及发布流程角色”定义
变更协调人 | 参见“变更及发布流程角色”定义
影响 | 共享事件和服务请求管理分级定义
紧急度 | 共享事件和服务请求管理分级定义
优先级 | 共享事件和服务请求管理分级定义
风险 | 参见“风险评估标准”
状态 | 参见“变更状态代码表”
状态注释 | 状态的注释
此变更是否需要停机 | 参见“风险评估定义"定义
此变更的执行时间是否会超过4小时 | 参见“风险评估定义"定义
是否在完成后立刻可以判断成功与否 | 参见“风险评估定义"定义
资产 | 受此变更影响的资产项，参见资产配置管理
变更阶段代码表
代码 | 描 述
变更申报阶段 | 变更请求提交以及业务审批阶段
变更计划阶段 | 变更规划师进行变更规划和任务定义阶段
变更审批阶段 | CAB评估及技术审批阶段
变更实施阶段 | 变更实施
变更回顾阶段 | 对变更实施的过程和结果进行回顾并更新CMDB阶段
变更关闭阶段 | 变更关闭并归档
变更状态代码表
代码 | 描 述
审批中 | 变更请求者提交变更及初步评估计划内容至变更发布经理等待审批
信息修改/补充中 | 变更亲求信息内容修改或补充
已申报 | 变更协调变更顾问委员会进行可行性评审。
变更理由
名称 | 描述
业务连续性管理需要 | 满足业务调整、业务流程调整需要（一般与项目相关）
已申报 | 满足业务战略战术调整需要（一般不与项目相关）
业务部门日常运营需要 | 满足业务运营微调需要（一般不与项目相关）
事件/问题管理需要 | 解决事件/问题需要
信息安全需要 | 信息安全相关管理需要
内控合规需要 | 内控合规相关管理需要
可用性管理需要 | 可用性相关管理需要
容量性能管理需要 | 容量计划运维管理需求
技术中心内部运营需要 | 技术中心内部运营相关管理需要
第三方升级更新需要 | 供应商优化、升级、补丁都会发起变更